## Sheet1
功能 | 优先级 | 预估工作量（单位：天） | 进度
前台ui调整 | 高 | 7 | 完成
后台UI调整 | 高 | 5 | 完成
排行榜（点击，评论） | 高 | 5 | 完成
统计报表，统计访问量，评论量 | 高 | 5 | 完成
水印方案 | 高 | 7 | 完成
系统安全 | 高 | 6 | 完成
专题动态布局 | 高 | 30 | 完成（需要设计多套模版）
视频在线转码 | 高 | 8
活动发布，支持地图 | 低 | 22
电子报纸 | 低 | 12 | 只有一个粗略的文档查看器
编辑考核 | 中 | 10 | 完成
文章采集 | 低 | 12 | 完成
三网同步移动版 | 低 | 待定
数字报抓取 | 低 | 15
社交媒体深度整合 | 低 | 待定 | 完成
开放接口授权 | 低 | 15 | 完成
报料 | 低 | 待定 | PC端爆料完成，移动端未做
微信 | 低 | 待定 | 完成